## Sheet1
Estrategia | Línea de acción | Actor | Actividad reportada | Tipo | Temática | Fecha de inicio | Fecha de término
1.1 | 1.1.1 Generación de un protocolo nacional de coordinación que defina los canales, estructuras y mecanismos de comunicación entre los diversos entes públicos e instancias en materia de combate a la corrupción, para homologar los procesos a seguir de las autoridades competentes | SFP | Se elaboró una agenda de trabajo con el fin de dar seguimiento a la implementación de la PNA y comunicar la programación de actividades a las entidades y dependencias de la AF y las áreas de la SFP. | Entregable | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
1.1 | 1.1.2 Desarrollo de una base de datos que contenga registros administrativos que posibiliten la publicación de información estadística y trazabilidad de sujetos, conductas y complicidades asociadas procesos de investigación, substanciación, determinación, resolución y sanción de faltas administrativas y posibles hechos de corrupción. | SFP | Se dio seguimiento a la información generada por la SESNA en torno a los avances en el desarrollo del Sistema 5 de la PDN , en espera del llamado para una sesión del Grupo de trabajo. | Actividad | Otra | 01/01/2023 | 12/31/2023
1.1 | 1.1.2 Desarrollo de una base de datos que contenga registros administrativos que posibiliten la publicación de información estadística y trazabilidad de sujetos, conductas y complicidades asociadas procesos de investigación, substanciación, determinación, resolución y sanción de faltas administrativas y posibles hechos de corrupción. | SFP | Proporcionar a la Dirección General de Órganos de Vigilancia y Control B, la base de datos obtenida del SIRA, a efecto que verifiquen los asuntos que han sido cargados en el SIRA por parte de los OIC y las UR | Actividad | Responsabilidades administrativas | 01/01/2023 | 12/31/2023
1.1 | 1.1.2 Desarrollo de una base de datos que contenga registros administrativos que posibiliten la publicación de información estadística y trazabilidad de sujetos, conductas y complicidades asociadas procesos de investigación, substanciación, determinación, resolución y sanción de faltas administrativas y posibles hechos de corrupción. | SFP | Brindar capacitación al personal de los OIC y las UR, respecto al uso del SIRA | Evento | Responsabilidades administrativas | 01/01/2023 | 12/31/2023
1.1 | 1.1.2 Desarrollo de una base de datos que contenga registros administrativos que posibiliten la publicación de información estadística y trazabilidad de sujetos, conductas y complicidades asociadas procesos de investigación, substanciación, determinación, resolución y sanción de faltas administrativas y posibles hechos de corrupción. | SFP | Atender dudas y solicitudes de adecuaciones del SIRA por parte de los OIC y las UR | Actividad | Responsabilidades administrativas | 01/01/2023 | 12/31/2023
1.1 | 1.1.3 Desarrollo de una base de datos con un sistema de alertas para los procesos de denuncia que potencialice los procesos de investigación y que permita advertir el impacto social, político y jurídico estimado de los mismos, a partir de criterios comunes sobre información mínima para la identificación de posibles delitos, salvaguardando los datos personales, de conformidad con las leyes de la materia. | SFP | Como resultado de la puesta en operación del sistema, durante 2023 fueron capacitadas 26,680 personas servidoras públicas mediante el curso “Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción” | Actividad | Otra | 01/01/2023 | 12/31/2023
1.1 | 1.1.3 Desarrollo de una base de datos con un sistema de alertas para los procesos de denuncia que potencialice los procesos de investigación y que permita advertir el impacto social, político y jurídico estimado de los mismos, a partir de criterios comunes sobre información mínima para la identificación de posibles delitos, salvaguardando los datos personales, de conformidad con las leyes de la materia. | SFP | Se revisaron los informes trimestrales elaborados por la SESNA respecto de los avances en el desarrollo de la Plataforma Digital Nacional en el marco de la integración de la carpeta para las sesiones del Comité Coordinador. | Actividad | Otra | 01/01/2023 | 12/31/2023
1.1 | 1.1.3 Desarrollo de una base de datos con un sistema de alertas para los procesos de denuncia que potencialice los procesos de investigación y que permita advertir el impacto social, político y jurídico estimado de los mismos, a partir de criterios comunes sobre información mínima para la identificación de posibles delitos, salvaguardando los datos personales, de conformidad con las leyes de la materia. | SFP | Se revisaron los informes trimestrales elaborados por la SESNA respecto de los avances en el desarrollo de la Plataforma Digital Nacional en el marco de la integración de la carpeta para las sesiones del Comité Coordinador. | Actividad | Otra | 01/01/2023 | 12/31/2023
1.2 | 1.2.1 Desarrollo de mecanismos para el intercambio y armonización de información entre las autoridades encargadas de la detección, investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas que contemplen criterios de rendición de cuentas y revisión, asegurando su eficiente aplicación de los procesos. | SFP | Brindar capacitación a los Estados de Baja California y Tamaulipas en materia de responsabilidades administrativas | Evento | Responsabilidades administrativas | 01/01/2023 | 12/31/2023
1.2 | 1.2.1 Desarrollo de mecanismos para el intercambio y armonización de información entre las autoridades encargadas de la detección, investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas que contemplen criterios de rendición de cuentas y revisión, asegurando su eficiente aplicación de los procesos. | SFP | Se infroma que durante 2023 se realizaron capacitaciones en materia de investigación y substanciación de faltas administrativas en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en los Estado de Baja California y Tamaulipas, por otra parte, se realizó capacitación en materia de verificación patrimonial en los Estados de Baja California y Colima. Finalmente se ha compartido la plataforma del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) conforme a los Convenios de Colaboración que ha suscrito la SFP con diversas Contralorías de los Estados. | Actividad | Responsabilidades administrativas | 01/01/2023 | 12/31/2023
1.2 | 1.2.1 Desarrollo de mecanismos para el intercambio y armonización de información entre las autoridades encargadas de la detección, investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas que contemplen criterios de rendición de cuentas y revisión, asegurando su eficiente aplicación de los procesos. | SFP | La SFP en su Plan Anual de Fiscalización 2023 programó 92 actos de fiscalización de carácter preventivo y verificativo, de los cuales 87 son auditorías (10 al desempeño, 66 a la operación regional y 11 financieras y de cumplimiento); 2, evaluaciones de políticas públicas; y 3, visitas de inspección. Sus objetivos son evaluar la eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas; fiscalizar el gasto federalizado; verificar la gestión financiera; y determinar la pertinencia y efectividad de las políticas públicas para atender los problemas definidos por el Gobierno. Al 31 de diciembre de 2023, se concluyeron 88 actos de fiscalización, lo que representó el 95.7% de avance; respecto de las 4 auditorías financieras y de cumplimiento que continúan en proceso de ejecución en este año, se concluirán en enero de 2024. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.2 | 1.2.1 Desarrollo de mecanismos para el intercambio y armonización de información entre las autoridades encargadas de la detección, investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas que contemplen criterios de rendición de cuentas y revisión, asegurando su eficiente aplicación de los procesos. | SFP | La SFP durante el ejercicio 2023, se realizaron 02 capacitaciones de materia de investigación y substanciación de faltas administrativas en los Estados de Baja California y Tamaulipas, así como 02 capacitaciones en materia de verificación patrimonial en los Estados de Baja California y Colima. Finalmente se ha compartido la plataforma del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) conforme a los Convenios de Colaboración que ha suscrito la SFP con diversas Contralorías de los Estados. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.2 | 1.2.1 Desarrollo de mecanismos para el intercambio y armonización de información entre las autoridades encargadas de la detección, investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas que contemplen criterios de rendición de cuentas y revisión, asegurando su eficiente aplicación de los procesos. | SFP | La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, contribuyó con las siguientes actividades:1) Durante 2023, se llevaron a cabo 2 reuniones con el Grupo de Homologación de Criterios en Materia de Supervisión (GHCS) que preside la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además, está integrado por otras autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Unidad de Banca, Valores y Ahorro, Unidad de Banca de Desarrollo, Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social y el Servicio de Administración Tributaria. El principal objetivo del GHCS es hacer más eficiente la supervisión de aquellas instituciones y personas sujetas a un régimen legal de prevención de operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), mediante la implementación de procesos de revisión de aquellos sectores, instituciones, productos y servicios que representan mayor vulnerabilidad para la comisión de ilícitos. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.2 | 1.2.1 Desarrollo de mecanismos para el intercambio y armonización de información entre las autoridades encargadas de la detección, investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas que contemplen criterios de rendición de cuentas y revisión, asegurando su eficiente aplicación de los procesos. | SFP | La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, contribuyó con las siguientes actividades:2) Se incluyeron en el Programa Anual de Supervisión, los sujetos supervisados propuestos por la UIF, ello a fin de verificar su operativa y el cumplimiento de las disposiciones en la materia. Asimismo, en la elaboración de los diagnósticos utilizados en los ejercicios de inspección y vigilancia se consideraron los informes proporcionados por la UIF acerca de las inconsistencias en los reportes de las entidades. Finalmente, la CNBV envió a la UIF las observaciones, recomendaciones y acciones correctivas derivadas de los ejercicios de supervisión, con la finalidad de que conozca las acciones impuestas por la CNBV respecto de diversos incumplimientos de los sujetos supervisados. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.2 | 1.2.2 Desarrollo de un registro estadístico que permita monitorear el número de acciones realizadas a los procesos establecidos como intercambio de información y que coadyuva en la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. | SFP | Impartir en el SICAVISP los cursos de Procedimiento administrativo de sanción y Procedimiento de investigación en materia de verificación a la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas, los cuales serán difundidos de manera permanente en la plataforma por medio de banners y en el calendario anual de capacitación | Actividad | Responsabilidades administrativas | 01/01/2023 | 12/31/2023
1.2 | 1.2.2 Desarrollo de un registro estadístico que permita monitorear el número de acciones realizadas a los procesos establecidos como intercambio de información y que coadyuva en la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. | SFP | Se participó en diversas capacitaciones en materia del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Política Nacional Anticorrupción, coordinadas por la Dirección de Vinculación con el Sistema Nacional de Fiscalización de la SFP. | Actividad | Auditoría y fiscalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
1.2 | 1.2.2 Desarrollo de un registro estadístico que permita monitorear el número de acciones realizadas a los procesos establecidos como intercambio de información y que coadyuva en la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. | SFP | Se participó en diversas capacitaciones en materia del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Política Nacional Anticorrupción, coordinadas por la Dirección de Vinculación con el Sisema Nacional de Fiscalización de la SFP. | Actividad | Auditoría y fiscalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
11.1 | 11.1.2 Desarrollo de herramientas para la promoción de la integridad a partir de la identificación de buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de ética y prevención de la corrupción, para su adaptación y adopción por parte de entes públicos nacionales. | SFP | Actualizar el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética (SSECCOE) | Actividad | Ética pública y/o profesionalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
11.1 | 11.1.3 Elaboración de lineamientos para el establecimiento, adecuación y seguimiento al cumplimiento de códigos de ética y códigos de conducta para las personas servidoras públicas a nivel nacional. | SFP | Publicar una guía para la elaboración de los Códigos de Conducta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. | Entregable | Ética pública y/o profesionalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
11.2 | 11.2.1 Desarrollo de una campaña de difusión de alcance nacional, en materia de integridad, ética pública y prevención de corrupción, dirigida a personas servidoras públicas de los entes públicos. | SFP | Elaborar una campaña de difusión para el fortalecimiento del comportamiento ético en la Administración Pública Federal en la que se envíen a las dependencias y entidades por medio de sus Comités de Ética, materiales en materia de ética pública y prevención de conflictos de intereses. | Entregable | Ética pública y/o profesionalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
11.2 | 11.2.1 Desarrollo de una campaña de difusión de alcance nacional, en materia de integridad, ética pública y prevención de corrupción, dirigida a personas servidoras públicas de los entes públicos. | SFP | Realizar el Tercer Encuentro de los Comités de Ética con el propósito de reconocer el esfuerzo anual de los Comités de Ética orientado al fortalecimiento de la ética pública al interior de sus instituciones. | Evento | Ética pública y/o profesionalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
11.2 | 11.2.1 Desarrollo de una campaña de difusión de alcance nacional, en materia de integridad, ética pública y prevención de corrupción, dirigida a personas servidoras públicas de los entes públicos. | SFP | Se avanzó en el proceso editorial del libro Voces sobre la corrupción: voces y miradas ("Diccionario crítico"), el cual, durante 2024, será difundido entre personas servidoras públicas, integrantes de la academia y la sociedad civil, así como público en general. | Actividad | Ética pública y/o profesionalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
11.2 | 11.2.1 Desarrollo de una campaña de difusión de alcance nacional, en materia de integridad, ética pública y prevención de corrupción, dirigida a personas servidoras públicas de los entes públicos. | SFP | Se creó el Centro de Estudios para Prevenir la Corrupción e Impunidad derivado de la reforma al Reglamento Interior de la SFP, entre cuyas atribuciones se encuentra desarrollar e impartir cursos de formación y capacitación en materia de prevención y combate a la corrupción y la impunidad, para personas servidoras públicas. | Otro | Ética pública y/o profesionalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
11.2 | 11.2.1 Desarrollo de una campaña de difusión de alcance nacional, en materia de integridad, ética pública y prevención de corrupción, dirigida a personas servidoras públicas de los entes públicos. | SFP | Se realizó, publicó y distribuyó el cuadernillo Faltas administrativas graves de las personas servidoras públicas. | Actividad | Ética pública y/o profesionalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
11.2 | 11.2.1 Desarrollo de una campaña de difusión de alcance nacional, en materia de integridad, ética pública y prevención de corrupción, dirigida a personas servidoras públicas de los entes públicos. | SFP | La Secretaría de la Función Pública elaboró 62 materiales en materia de ética pública y prevención de los conflictos de interés, los cuales se difundieron entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, mediante sus Comités de Ética. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11.2 | 11.2.1 Desarrollo de una campaña de difusión de alcance nacional, en materia de integridad, ética pública y prevención de corrupción, dirigida a personas servidoras públicas de los entes públicos. | SFP | El 08 de diciembre se llevó a cabo la Tercera Edición del Encuentro de los Comités de Ética 2023 y la Jornada de talleres en materia de atención a denuncias de hostigamiento sexual y acoso sexual, evento al que asistieron 140 personas servidoras públicas de forma presencial y más de 350 de forma virtual, así como 1,497 visualizaciones en el canal de youtube institucional. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11.2 | 11.2.2 Ejecución de acciones de capacitación para los integrantes de los comités de integridad o ética pública de los entes públicos a nivel nacional. | SFP | Capacitar en materia de ética pública y prevención de conflictos de intereses | Actividad | Ética pública y/o profesionalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
11.2 | 11.2.2 Ejecución de acciones de capacitación para los integrantes de los comités de integridad o ética pública de los entes públicos a nivel nacional. | SFP | La Secretaría de la Función Pública capacitó a un total de 28,541 personas servidoras públicas en materia de ética pública y prevención de los conflictos de interés: 23,379 personas servidoras públicas en modalidad virtual, mediante los cursos del Sistema de Capacitación para Servidores Públicos (SICAVISP) en la materia; 4,414 personas servidoras públicas por videoconferencia, y 748 personas servidoras públicas en modalidad presencial. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12.1 | 12.1.1 Publicación de bases generales para el desarrollo de programas de capacitación y/o certificación, en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento a la ética pública. | SFP | Se aplicó un total de 68 evaluaciones de certificación con fines de permanencia, 34 en trabajo en equipo y 34 en lenguaje ciudadano | Actividad | Ética pública y/o profesionalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
12.1 | 12.1.1 Publicación de bases generales para el desarrollo de programas de capacitación y/o certificación, en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento a la ética pública. | SFP | Se contribuyó con las Direcciones de Vinculación del Sistema Nacional de Fiscalización y de Vinculación y Cooperación Internacional de la SFP para la impartición de talleres de capacitación en materia del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Política Nacional Anticorrupcion, a través de webinarios. | Actividad | Ética pública y/o profesionalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
12.1 | 12.1.2 Desarrollo de Estrategias de sensibilización, capacitación o difusión en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento a la ética pública dirigidos a las personas servidoras públicas de todos los órdenes de gobierno. | SFP | Elaborar una campaña de difusión para el fortalecimiento del comportamiento ético en la Administración Pública Federal en la que se envíen a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal por medio de sus Comités de Ética, materiales en materia de ética pública y prevención de conflictos de intereses. | Entregable | Ética pública y/o profesionalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
12.1 | 12.1.2 Desarrollo de Estrategias de sensibilización, capacitación o difusión en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento a la ética pública dirigidos a las personas servidoras públicas de todos los órdenes de gobierno. | SFP | Capacitar en materia de ética pública y prevención de conflictos de intereses | Actividad | Ética pública y/o profesionalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
12.1 | 12.1.2 Desarrollo de Estrategias de sensibilización, capacitación o difusión en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento a la ética pública dirigidos a las personas servidoras públicas de todos los órdenes de gobierno. | SFP | Se realizaron 4 talleres de capacitación en abril y diciembre de 2023 para más de 100 personas enlaces de instituciones de la APF, sobre el Sistema Nacional Anticorrupcón y la Política Nacional Anticorrupción, con lo cual se impulsó la realización de talleres de capacitación con las personas enlaces de las entidades y dependencias que participaro en las reuniones de planeación para la implementación de la PNA. | Actividad | Ética pública y/o profesionalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
12.2 | 12.2.1 Establecimiento de mecanismos de diagnósticos, seguimiento y evaluación que permitan identificar el grado de cumplimiento de los códigos de ética y conducta para reforzar la integridad institucional, por parte de los entes públicos a nivel nacional. | SFP | Revisar, en su caso, actualizar el cuestionario de percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética de la APF | Actividad | Ética pública y/o profesionalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
12.3 | 12.3.1 Establecimiento de acuerdos entre instituciones para desarrollar programas de desarrollo de capacidades enfocadas en el control de la corrupción, responsabilidades administrativas y ética pública como parte integral del servicio público. | SFP | Se dio seguimiento a las actividades programadas por las instituciones de la APF y las áreas de la SFP, con el fin de atender esta línea de acción en materia de capacitación. | Actividad | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
13.1 | 13.1.1 Generación de mecanismos homologados de comunicación y de operación entre los Contralores Estados – Federación. | SFP | Se realizó la aplicación de la encuesta sobre retos de fiscalización, con un total de 144 preguntas, a los 32 Órganos Estatales de Control. Los resultados permitieron abordar aspectos clave relacionados con los desafíos específicos en el ámbito de la fiscalización en cada uno de los Órganos Estatales de Control. La información obtenida resultó fundamental para la elaboración del diagnóstico en este apartado del Informe del Sistema Nacional de Fiscalización. | Actividad | Auditoría y fiscalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
13.1 | 13.1.1 Generación de mecanismos homologados de comunicación y de operación entre los Contralores Estados – Federación. | SFP | En 2023, se realizó el seguimiento a las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F) y al Plan anual de trabajo 2023. Mediante notas de seguimiento, se monitorearon las reuniones ordinarias de las seis regiones de la CPCE-F. En dichos encuentros, se abordaron temas cruciales, como los resultados del "Sexto encuentro de autoridades investigadoras y substanciadoras", líneas de acción para mejorar la gestión pública y avances del proyecto de implementación de testigos sociales. Además, se destacó la LXXI reunión nacional de la CPCE-F en San Carlos, Sonora, donde se informaron progresos en el fortalecimiento del sistema de control interno, el impulso a la fiscalización, la mejora de la gestión pública y la ciudadanización del combate a la corrupción. | Actividad | Auditoría y fiscalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
13.1 | 13.1.2 Elaboración de diagnósticos en materia de Recursos Humanos que permitan a las áreas responsables identificar las necesidades institucionales y articular éstas con las funciones, atribuciones y los programas de trabajo de los entes públicos. | SFP | Se dio seguimiento a las actividades realizadas por las áreas competentes de la SFP respecto de las necesidades institucionales, con el fin de dar cumplimiento a esta línea de acción. | Actividad | Otra | 01/01/2023 | 12/31/2023
14.1 | 14.1.1 Elaboración de diagnósticos del Servicio Profesional de Carrera, en los tres ámbitos, y poderes de gobierno, así como en entes autónomos para fortalecer el reclutamiento, la evaluación y promoción de personas servidoras públicas. | SFP | Diagnóstico de los mecanismos de profesionalización en materia de recursos humanos en la Administración Pública Federal | Actividad | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
14.1 | 14.1.1 Elaboración de diagnósticos del Servicio Profesional de Carrera, en los tres ámbitos, y poderes de gobierno, así como en entes autónomos para fortalecer el reclutamiento, la evaluación y promoción de personas servidoras públicas. | SFP | Se dio seguimiento a las actividades comprometidas por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la SFP, referente al Servicio Profesional de Carrera. | Actividad | Ética pública y/o profesionalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
14.1 | 14.1.2 Promover la creación de comités de identificación y difusión de buenas prácticas e intercambio técnico en servicios profesionales de carrera o esquemas análogos, en los entes públicos a nivel nacional. | SFP | Se realizó el Foro virtual de seguimiento a las políticas de inclusión en procesos de ingreso y profesionalización en la Administración Pública Federal, el 28 de septiembre de 2023, en el que estuvieron presentes 232 personas de 98 instituciones distintas. | Evento | Derechos humanos y/o perspectiva de género | 01/01/2023 | 12/31/2023
14.1 | 14.1.2 Promover la creación de comités de identificación y difusión de buenas prácticas e intercambio técnico en servicios profesionales de carrera o esquemas análogos, en los entes públicos a nivel nacional. | SFP | Difundir las buenas prácticas en la gestión de recursos humanos a los Comités técnicos de Profesionalización 2023 e Instituciones no SPC. | Actividad | Derechos humanos y/o perspectiva de género | 01/01/2023 | 12/31/2023
14.1 | 14.1.2 Promover la creación de comités de identificación y difusión de buenas prácticas e intercambio técnico en servicios profesionales de carrera o esquemas análogos, en los entes públicos a nivel nacional. | SFP | Se publicó el Catálogo de Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional (PTCCO) 2023-2024 en la página del Micrositio de la ECCO, el cual incluye prácticas relacionadas con derechos humanos y perspectiva de género, además de ejemplos internacionales. | Entregable | Ética pública y/o profesionalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
14.1 | 14.1.3 Generación de criterios para homologar los registros administrativos que genera el Servicio Profesional de Carrera en los tres ámbitos de gobierno, los tres poderes de la unión y entes autónomos para la generación de información socializable y comparable, salvaguardando los datos personales, de conformidad con las leyes en la materia. | SFP | Suministrar quincenalmente el nombre, puesto y nivel de responsabilidad de las personas servidoras públicas que participan en procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos. Esta información alimenta el RENIRESP con base en los datos proporcionados por las instituciones en el RUSP, interoperando con el Sistema 2 de la Plataforma Digital Nacional. | Entregable | Trámites, servicios y programas públicos | 01/01/2023 | 12/31/2023
15.1 | 15.1.1 Adopción de la Metodología del Anexo Transversal Anticorrupción alineada a la Política Nacional y a las Políticas Estatales Anticorrupción. | SFP | Se realizó un ejercicio con las áreas sustantivas de la SFP para determinar el ATA 2023 para lo cual se solicitó que, acorde con sus atribuciones, con cuáles líneas de acción podrían programar actividades para el 2023. Con esta definición, las áreas internas hicieron una aproximación del presupuesto que podría ser asignado. | Actividad | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
15.1 | 15.1.2 Elaboración y publicación de un informe anual de seguimiento del Anexo Transversal Anticorrupción de los presupuestos federal y estatales, con base en principios de transparencia y apertura gubernamental. | SFP | Se llevó a cabo una reunión de trabajo con las personas enlaces de las instituciones que tienen presupuesto en el ATA, con el objeto de sensibilizar sobre la relevancia de que las áreas sustantivas se coordinen con las áreas presupuestales de cada Secretaria para la integración del ATA 2024. | Actividad | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
15.1 | 15.1.3. Desarrollo de criterios para la integración y registro de información de los recursos etiquetados en el Anexo Transversal Anticorrupción. | SFP | Se analizó la “Metodología para la integración del Anexo Transversal Anticorrupción: Ejercicio Fiscal 2023” elaborada por la SESNA, con el fin de valorar la asignación presupuestaria de acuerdo con los criterios del ATA para el ejercicio fiscal 2023. | Actividad | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
15.2 | 15.2.1 Desarrollo de normas y estándares para la integración de registros administrativos que permitan dar seguimiento a las políticas anticorrupción, así como a la ejecución de los presupuestos institucionales etiquetados para el combate a la corrupción. | SFP | Se llevó a cabo la planeación de actividades respecto del seguimiento 2023 de la implementación de la PNA y la presentación de avances, la cual se hizo del conocimiento de las personas enlaces de las entidades y dependencias de la APF y de las áreas de la SFP. | Actividad | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
15.2 | 15.2.2 Desarrollo de metodologías e indicadores con base en las buenas prácticas nacionales e internacionales que permitan dar un seguimiento y evaluación oportuna y objetiva de la corrupción y del funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. | SFP | Se coordinaron la participación de la APF en la revisión de los los indicadores asociados a los Objetivos específicos de la Política Nacional Anticorrupción, ene conunto con la SESNA. | Actividad | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
15.2 | 15.2.3 Diseño de un plan de evaluación de la Política Nacional Anticorrupción y el gasto público en materia de combate a la corrupción. | SFP | Se revisó y dio seguimiento a la información proporcionada por las entidades y dependencias de la APF y las áreas de la SFP respecto del análisis de los indicadores asociados a los objetivos específicos de la PNA. | Actividad | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
16.2 | 16.2.1 Conformación de mecanismos de participación ciudadana incluyente y permanentes que permitan fortalecer la generación, difusión y uso de la información en materia presupuestal a partir de buenas prácticas internacionales. | SFP | Derivado del seguiminto a la Política de Transparencia, Gobierno Abierto, y Datos Abiertos de la APF, entre 2022 y 2023, se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 89.85% en los rubros de transparencia, gobierno abierto y datos abiertos se contribuye a ciudadanizar la información pública que generen las instituciones a fin de que sea sencilla, amigable, con lenguaje ciudadano y que favorezca el escrutinio de la función pública. | Actividad | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
17.1 | 17.1.1 Promoción del desarrollo e implementación de lineamientos de austeridad y disciplina financiera que permitan su adopción en las entidades federativas y el registro de los ahorros presupuestarios, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia. | SFP | Las personas Delegadas, Subdelegadas y Comisarias Públicas, durante el ejercicio 2023, promovieron acciones de control interno para que las dependencias y entidades informarán los resultados alcanzados mediante la aplicación de las medidas de austeridad, así como emitieron recomendaciones sobre la racionalidad del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, y proyectos de mejora de la gestion pública, sin que afectar el cumplimiento de las metas institucionales. | Otro | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
17.2 | 17.2.1 Establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el Consejo Nacional de Armonización Contable para el cumplimiento de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera aplicables a los entes públicos. | SFP | Durante el periodo de enero a mayo se realizaron diversas gestiones ante la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción con la finalidad de generar una actualización del Convenio de Colaboración entre la SHCP-CONAC-SFP. Después de una valoración sobre el tema y contenido del convenio, la citada Subsecretaria en el mes de junio 2023, comunico la conveniencia de mantener los términos del mencionado convenio (Oficio SFCC/200/439/2023). | Actividad | Auditoría y fiscalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
19.1 | 19.1.1 Definición y promoción de bases generales, de alcance nacional, para la homologación de procesos en materia de auditoría gubernamental y control interno. | SFP | Las Guías de auditoría al desempeño y de auditoría financiera y de cumplimiento fueron enviadas a la Dirección Interinstitucional de la Coordinación Consultiva, para iniciar su registro en el Sistema Institucional de Normas Internas (SANI). La Guía de auditoría a la operación regional continúa en la etapa de revisión jurídica. | Entregable | Auditoría y fiscalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
19.1 | 19.1.2 Ejecución de acciones de capacitación orientadas a la homologación de procesos, en materia de auditoría gubernamental y control interno. | SFP | La UAG impartió 12 cursos de capacitación a un total de 1,357 servidores públicos, de los cuales 742 son de las áreas de auditoría de 117 OVC de la APF y 615 son de tres secretarías de función pública y una contraloría estatales. También se impartieron dos cursos mediante el SICAVISP y el SIP. | Actividad | Ética pública y/o profesionalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
19.1 | 19.1.2 Ejecución de acciones de capacitación orientadas a la homologación de procesos, en materia de auditoría gubernamental y control interno. | SFP | En 2023, se llevaron a cabo 5 webinarios, impartidos a 6,154 servidores públicos en las 32 entidades federativas del país. Los temas tratados incluyeron: Fiscalización como principio de transparencia y rendición de cuentas Módulo II: Funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización Fortalecimiento de la fiscalización: Conociendo el Sistema Nacional de Fiscalización Sistema Nacional de Fiscalización Transparente: Estrategias de clasificación y publicidad de información Ciclo de webinarios "El Sistema Nacional Anticorrupción: Análisis y Perspectivas desde la Fiscalización" | Actividad | Auditoría y fiscalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
19.1 | 19.1.3 Impulso a la integración de los sistemas de información para la consulta e intercambio oportuno de información sobre las acciones y resultados de fiscalización, control interno y auditoría. | SFP | Se cumplió con el mandato previsto en el artículo 38, fracción II, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, realizando la entrega oportuna del informe del Sistema Nacional de Fiscalización correspondiente al ejercicio presupuestal 2023. Este informe se realizó con la activa participación de los 32 Órganos Estatales de Control y la participación destacada de la Auditoría Superior de la Federación en lo correspondiente al desempeño de las Entidades de Fiscalización Superior Locales en cada uno de los estados.Se cumplió con el mandato previsto en el artículo 38, fracción II, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, realizando la entrega oportuna del informe del Sistema Nacional de Fiscalización correspondiente al ejercicio presupuestal 2023. Este informe se realizó con la activa participación de los 32 OECs y la participación destacada de la ASF en lo correspondiente al desempeño de las EFSL en cada uno de los estados. | Actividad | Auditoría y fiscalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
2.1 | 2.1.1 Establecimiento de mecanismos de colaboración y comunicación para el intercambio de información entre las autoridades responsables de la investigación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, y las competentes en materia fiscal y de inteligencia financiera. | SFP | Se elaboró un plan de acción para fortalecer la participación de las instituciones de la APF en la implementación de las líneas de acción de la Política Nacional Anticorrupción. | Entregable | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
2.1 | 2.1.2 Creación de un directorio de dierectorio de personas funcionarias públicas que reúna aquellas autoridades encargadas de la detección, prevención, investigación, substanciación y sanción de delitos por hechos de corrupción, así como de autoridades fiscales y de inteligencia financiera, para el uso de las autoridades competentes | SFP | Se actualizó de manera permanente el directorio de los Órganos Estatales de Control. Se llevó a cabo una revisión detallada de la información, verificando los datos. Las modificaciones y actualizaciones se implementaron de manera oportuna, se garantiza así, la vigencia del directorio mejorando la accesibilidad y eficacia para el usuario. | Actividad | Auditoría y fiscalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
2.1 | 2.1.3 Ejecución de acciones de capacitación conjunta entre las autoridades responsables de la investigación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, y las competentes en materia fiscal y de inteligencia financiera. | SFP | En 2023, se llevaron a cabo 5 webinarios, impartidos a 6,154 servidores públicos en las 32 entidades federativas del país. Los temas tratados incluyeron: Fiscalización como principio de transparencia y rendición de cuentas• Módulo II: Funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización• Fortalecimiento de la fiscalización: Conociendo el Sistema Nacional de Fiscalización• Sistema Nacional de Fiscalización Transparente: Estrategias de clasificación y publicidad de información• Ciclo de webinarios "El Sistema Nacional Anticorrupción: Análisis y Perspectivas desde la Fiscalización" | Actividad | Auditoría y fiscalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
2.1 | 2.1.3 Ejecución de acciones de capacitación conjunta entre las autoridades responsables de la investigación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, y las competentes en materia fiscal y de inteligencia financiera. | SFP | Impartir y difundir en el SICAVISP los cursos de: Los conflictos de intereses en el ejercicio público, Sistema de alertadores internos y externos de la corrupción, y Elementos para combatir el cohecho internacional, Ética en la APF. | Actividad | Ética pública y/o profesionalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
2.1 | 2.1.3 Ejecución de acciones de capacitación conjunta entre las autoridades responsables de la investigación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, y las competentes en materia fiscal y de inteligencia financiera. | SFP | Brindar capacitación a los Estados de Baja California y Tamaulipas en materia de responsabilidades administrativas | Evento | Responsabilidades administrativas | 01/01/2023 | 12/31/2023
2.1 | 2.1.3 Ejecución de acciones de capacitación conjunta entre las autoridades responsables de la investigación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, y las competentes en materia fiscal y de inteligencia financiera. | SFP | Brindar capacitación en materia de responsabilidades por medio del curso en línea y de manera virtual al personal de los OIC y las UR. | Actividad | Responsabilidades administrativas | 01/01/2023 | 12/31/2023
20.1 | 20.1.3 Ejecución de acciones de capacitación sobre metodologías analíticas aplicadas a la auditoría gubernamental y control interno. | SFP | Impartir en el SICAVISP el curso de Introducción al control interno en la Administración Pública. Y difundirlo de manera permanente en la plataforma por medio de banners y en el calendario anual de capacitación | Actividad | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
20.2 | 20.2.1 Creación de un sistema único de análisis, identificación y evaluación de riesgos, que pueda ser alimentado mediante procesos de auditoría y control interno o con la participación de los entes de fiscalización y las contralorías de todos los niveles de gobierno. | SFP | La UAG programó y ejecutó 92 actos de fiscalización, cuyo objeto fue evaluar la eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas; fiscalizar el gasto federalizado; verificar la gestión financiera; y determinar la pertinencia y efectividad de las políticas públicas para atender los problemas definidos por el Gobierno. | Entregable | Auditoría y fiscalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
20.2 | 20.2.1 Creación de un sistema único de análisis, identificación y evaluación de riesgos, que pueda ser alimentado mediante procesos de auditoría y control interno o con la participación de los entes de fiscalización y las contralorías de todos los niveles de gobierno. | SFP | En el ámbito preventivo se continuó impulsando la adopción del Marco Integrado de Control Interno (MICI) entre los órganos estatales de control, como parte de los temas tratados en los webinarios impartidos a los participantes de las 32 entidades federativas del país: Fiscalización como principio de transparencia y rendición de cuentas Módulo II: Funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización Fortalecimiento de la fiscalización: Conociendo el Sistema Nacional de FiscalizaciónAsimismo, durante el mes de mayo se difundió el Informe del SNF-2022. Mientras que, en el mes de agosto se difundieron los resultados obtenidos en la Encuesta de "Control Interno, Ética y Administración 2022", entre los 32 Órganos Estatales de Control con la finalidad de informar la consolidación en la adopción del sistema MICI en 2023; mostrando los beneficios en la implementación del mismo. Los 32 Órganos Estatales de Control manifestaron mantener alineado su sistema de control interno al modelo MICI de la SFP. | N/A | #N/A | 01/01/2023 | 12/31/2023
20.2 | 20.2.2 Desarrollo de un modelo para la gestión de riesgos de corrupción basado en las recurrencias y hallazgos identificados en auditorías que incorporen herramientas para la generación de mapas de riesgos en materia de prevención, investigación y sanción. | SFP | Las personas Delegadas, Subdelegadas y Comisarias Públicas, durante el ejercicio 2023, promovieron en los COCODI que se tomaran acuerdos que contribuyeran al cumplimiento de metas y objetivos institucionales, y recomendaciones para la atención de los riesgos relevantes, incluidos los de corrupción. | Otro | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
21.1 | 21.1.1 Establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración entre el Sistema Nacional Anticorrupción y las instancias responsables de la simplificación de trámites y procedimientos, incluyendo la operación del Registro Nacional de Trámites y Servicios. | SFP | La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) durante el ejercicio fiscal 2023, realizó cuatro acciones para coadyuvar en la simplificación que implementaron los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal, las cuales son las siguientes: 1. Convocó a los Sujetos Obligados, a la inscripción y actualización de sus registros dentro del Catálogo Nacional, en cumplimiento del artículo 38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
21.1 | 21.1.1 Establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración entre el Sistema Nacional Anticorrupción y las instancias responsables de la simplificación de trámites y procedimientos, incluyendo la operación del Registro Nacional de Trámites y Servicios. | SFP | Realizó diagnósticos al Registro Agrario Nacional (RAN) y al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) para mejorar la calidad del llenado de los trámites y servicios, así como la implementación de acciones de simplificación para estos mismos. De cada institución se analizaron tres trámites, derivado de éste el RAN e INDAABIN se encuentran implementando acciones de simplificación y mejorando el contenido de sus fichas en el Catálogo Nacional. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
21.1 | 21.1.1 Establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración entre el Sistema Nacional Anticorrupción y las instancias responsables de la simplificación de trámites y procedimientos, incluyendo la operación del Registro Nacional de Trámites y Servicios. | SFP | Se capacitó en línea a los servidores públicos pertenecientes a las dependencias del IMSS y SEMARNAT en relación al llenado de la ficha de trámites y servicios del Catálogo Nacional. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
21.1 | 21.1.1 Establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración entre el Sistema Nacional Anticorrupción y las instancias responsables de la simplificación de trámites y procedimientos, incluyendo la operación del Registro Nacional de Trámites y Servicios. | SFP | Se analizaron los trámites con mayor carga regulatoria de la Lotería Nacional (LN). Después de ello, la LN implementó acciones de simplificación y mejoró el contenido de la ficha del trámite PAP-00-002-A, lo que generó una disminución de la carga regulatoria de la LN y con ello de la Administración Pública Federal.Con las acciones anteriores se fomentó la colaboración interinstitucional y el intercambio de información entre la CONAMER y los Sujetos Obligados, permitiendo fortalecer y simplificar los puntos de contacto de gobierno y sociedad, como lo son los trámites y servicios. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
21.1 | 21.1.1 Establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración entre el Sistema Nacional Anticorrupción y las instancias responsables de la simplificación de trámites y procedimientos, incluyendo la operación del Registro Nacional de Trámites y Servicios. | SFP | Como parte del proceso de difusión e implementación del Registro de Trámites y Servicios, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria durante el ejercicio fiscal 2023, llevo a cabo 172 sesiones de capacitación y asesoría técnica, siendo 2,502 personas funcionarias las participantes, lo que permitió gradualmente presentar un grado de profesionalización dentro de las Entidades Federativas y Municipios, contribuyendo a una correcta Operación del Registro de Trámites y Servicios como integrante del Catálogo Nacional de Regulaciones Trámites y Servicios. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
21.1 | 21.1.1 Establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración entre el Sistema Nacional Anticorrupción y las instancias responsables de la simplificación de trámites y procedimientos, incluyendo la operación del Registro Nacional de Trámites y Servicios. | SFP | Derivado de la promoción y difusión durante el ejercicio fiscal 2023, se registraron 14,888 trámites y servicios de las Entidades Federativas, Municipios, 660 de Organismos Autónomos, 475 de Poderes Legislativo y Judicial en el Registro de Trámites y Servicios como integrante del Catálogo Nacional de Regulaciones Trámites y Servicios. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
21.1 | 21.1.1 Establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración entre el Sistema Nacional Anticorrupción y las instancias responsables de la simplificación de trámites y procedimientos, incluyendo la operación del Registro Nacional de Trámites y Servicios. | SFP | Al mantener público y a disposición de la Ciudadanía el Registro de Trámites y Servicios con la información requerida por los Sujetos Obligados, se permitió brindar la certeza jurídica de que no se podrán exigir requisitos adicionales o en forma distinta a como establezcan en el mismo, contribuyendo a disminuir posibles actos de corrupción en las interacciones entre los ciudadanos y empresas con el gobierno, al realizar trámites para acceder a programas y/o servicios públicos. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
23.1 | 23.1.1 Uso de estándares de transparencia proactiva y apertura gubernamentales para la homologación y publicación de la información de los trámites y servicios de alto impacto en la población. | SFP | Se implementó una base metodológica para dar seguimiento al cumplimiento de la Política de Transparencia, Gobierno Abierto, y Datos Abiertos de la APF, lo que permitió determinar los logros obtenidos por las instituciones en rangos porcentuales, con lo cual se determinó que un alto número de instituciones se ubicaron en el rango del 80% y 100% en cumplimiento. La implementación de innovaciones en recursos de tecnologías de la información, para el acceso de la ciudadanía a la información pública de las instituciones, a través de formatos abiertos, de fácil consulta y editables, presentan logros sobresalientes. | Actividad | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
23.2 | 23.2.2 Definición e instrumentación de esquemas homologados de participación ciudadana y transparencia proactiva, incluyendo el uso de tecnologías de la información, para la evaluación de la experiencia de los ciudadanos en cuanto al desahogo de trámites y procedimientos para el acceso a servicios o programas. | SFP | Se avanzó en la consolidación de la cultura de transparencia democrática expansiva en la APF, identificando 213 actividades como áreas de oportunidad: 133 en materia de transparencia; 21 en gobierno abierto y 59 en datos abiertos. La base de datos del segundo seguimiento de la Política, constituye un conjunto de datos abiertos quepuede ser consultado y reutilizado por la ciudadanía. | Actividad | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
24.1 | 24.1.1 Establecimiento de procesos de análisis y verificación de la información de Programas Sociales que se integra en los padrones de beneficiarios en colaboración con la ciudadanía y los ejecutores de dichos programas, salvaguardando los datos personales, de conformidad con las leyes de la materia. | SFP | Se elaboró un informe sobre la evaluación, análisis y confrontas entre padrones, cuyos resultados se comunican a los enlaces institucionales u operativos. | Entregable | Transparencia y participación ciudadana | 01/01/2023 | 12/31/2023
24.1 | 24.1.2 Establecimiento de mecanismos de coordinación entre las autoridades competentes en la implementación de las bases para el establecimiento de un catálogo nacional de información sobre programas sociales, así como un patrón único de beneficiarios. | SFP | Se elaboró la matriz de integración de programas con base en el PEF para la integración del padrón de beneficiarios en el sistema, los cuales cumplen con los modelos de datos de personas físicas y morales. | Entregable | Transparencia y participación ciudadana | 01/01/2023 | 12/31/2023
24.2 | 24.2.1 Elaboración de una metodología para la recopilación, integración, actualización y sistematización de la información que permita su comparabilidad, la focalización de los programas y el análisis de impacto potencial. | SFP | Se planeó para 2023, la revisión de la metodología para la recopilación, integración, actualización y sitematización de la informacíón para identificar áreas de mejora. | Actividad | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
24.2 | 24.2.2 Generación de informes de resultados en versión pública con formatos de datos abiertos que contenga información relevante sobre los programas sociales a nivel nacional, velando en todo momento la protección de datos personales bajo los principios rectores consignados en la legislación de la materia. | SFP | Se publicó de forma trimestral de la integración de padrones con los datos de beneficiarios y monto de apoyos, en la página de la SFP | Actividad | Transparencia y participación ciudadana | 01/01/2023 | 12/31/2023
24.2 | 24.2.2 Generación de informes de resultados en versión pública con formatos de datos abiertos que contenga información relevante sobre los programas sociales a nivel nacional, velando en todo momento la protección de datos personales bajo los principios rectores consignados en la legislación de la materia. | SFP | Se publicó el Segundo Informe de la Política de Trnasparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la APF el 30 de novimebre de 2023, cuyos resultados permitieron visualizar las áreas de oportunidad en las que se trabajará en el tercer seguimiento de la Política con el fin de fortalecer su cumplimiento. | Actividad | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
25.2 | 25.2.1 Desarrollo de un programa de capacitación para el fortalecimiento de capacidades y habilidades dirigido a los diversos actores que intervienen en el proceso de compras en el gobierno federal y en los gobiernos estatales o proveedores de bienes y servicios, que incorpore elementos sobre involucramiento social en la prevención y combate a la corrupción. | SFP | Impartir en el SICAVISP el curso denominado "Contrataciones Públicas" y difundirlo en la plataforma por medio de banners y en el calendario anual de capacitación | Actividad | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
25.2 | 25.2.1 Desarrollo de un programa de capacitación para el fortalecimiento de capacidades y habilidades dirigido a los diversos actores que intervienen en el proceso de compras en el gobierno federal y en los gobiernos estatales o proveedores de bienes y servicios, que incorpore elementos sobre involucramiento social en la prevención y combate a la corrupción. | SFP | Se realizó una revisión periódica de los cursos programados en materia de compras públicas a través del SICAVISP, con el fin de dar seguimiento y, en su caso, informar a la Unidad de Política de Recursos Humanos de la SFP sobre la necesidad de incorporar en la plataforma temas relativos a los procesos de compras. | Actividad | Ética pública y/o profesionalización | 01/01/2023 | 12/31/2023
26.1 | 26.1.1 Ejecutar acciones de capacitación conjuntas e intercambio de información entre entes públicos y el sector privado, en materia de prevención, detección y sanción de hechos de corrupción. | SFP | Se otorgaron 13 capacitaciones a 843 representantes de organizaciones empresariales y personas servidoras públicas | Actividad | Integridad empresarial | 01/01/2023 | 12/31/2023
26.1 | 26.1.1 Ejecutar acciones de capacitación conjuntas e intercambio de información entre entes públicos y el sector privado, en materia de prevención, detección y sanción de hechos de corrupción. | SFP | Por su parte, la SFP estableció las bases para la integración del grupo de trabajo para la conformación de la "Coalición por la Integridad Empresarial en México" (CIEM) con la colaboración del Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría de Economía. A lo largo del segundo semestre de 2023, se realizaron 9 sesiones del grupo de trabajo, de las cuales se tiene como producto un proyecto para la conformación de la CIEM, con el propósito de presentarse en 2024. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
26.1 | 26.1.2 Promoción de espacios de interlocución entre el sector privado y los entes públicos. | SFP | Se realizó el Encuentro de Participación Ciudadana y Empresarial contra la Corrupción, edición 2023 | Evento | Integridad empresarial | 01/01/2023 | 12/31/2023
26.1 | 26.1.3 Establecimiento de un banco y foros de buenas prácticas y experiencias de combate a la corrupción por parte del sector público en colaboración con las cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil. | SFP | Se realizó el Encuentro de Participación Ciudadana y Empresarial contra la Corrupción, edición 2023 | Evento | Integridad empresarial | 01/01/2023 | 12/31/2023
28.1 | 28.1.3 Adopción por parte del SNT y el SNA de acciones de transparencia y de participación ciudadana en las actividades y decisiones en materia de infraestructura, obra pública y asociaciones público-privadas, así como de mecanismos de innovación social y tecnológica. | SFP | Se dio seguimiento de esta línea de acción por parte de la APF. | Actividad | Otra | 01/01/2023 | 12/31/2023
29.2 | 29.2.1 Definición e instrumentación gradual de un plan de fortalecimiento del contenido del módulo de contrataciones de la Plataforma Digital Nacional, en el que se incluyan, entre otros, rubros como el registro único de proveedores y sus perfiles. | SFP | Se dio seguimiento a los informes generados por la SESNA con relación a los avances en el desarrollo de la Plataforma Digital Nacional del SNA, con el objeto de identificar aspectos relevantes susceptibles de impacto en la SFP. | Actividad | Otra | 01/01/2023 | 12/31/2023
3.1 | 3.1.1 Desarrollo de modelos analíticos y metodologías para la utilización de la información incorporada en la Plataforma Digital Nacional y para facilitar la interoperabilidad de otros sistemas de información relevantes, salvaguardando los datos personales, de conformidad con las leyes en la materia. | SFP | Establecer con el SESNA mecanismos de coordinación para el eventual intercambio de información que se alojará en el Sistema 1 de la PDN, lo cual se hizo mediante reuniones. | Evento | Responsabilidades administrativas | 01/01/2023 | 12/31/2023
3.2 | 3.2.1 Establecimiento de esquemas de colaboración con agencias internacionales especializadas para intercambiar experiencias y mejores prácticas en materia de sistemas de inteligencia anticorrupción, así como de información sobre casos bajo investigación de las autoridades nacionales, salvaguardando los datos personales, de conformidad con las leyes de la materia. | SFP | Se dio seguimiento a la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, realizada el 20 de diciembre de 2023. | Actividad | Otra | 01/01/2023 | 12/31/2023
30.1 | 30.1.1 Desarrollo de espacios de interlocución con las instituciones públicas que coordinan los procedimientos de contratación pública para la creación e identificación de criterios y buenas prácticas en la materia. | SFP | La SFP colaboró con los integrantes del CC-SNA en la elaboración y revisión de la propuesta de "Plan de acción que contenga las acciones de carácter nacional, para fortalecer los procesos de compras públicas y el ciclo de contratación pública en México", el cual será presentado al pleno del SNA en su sesión ordinaria de 2024 para ser discutido y en su caso aprobado. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30.1 | 30.1.2 Desarrollo de un proyecto normativo que haga obligatoria la presentación del Manifiesto de Particulares por parte de quienes participan en los procedimientos de contratación pública, e impulso a que estos se adhieran a un mecanismo de una versión pública de dicho Manifiesto, salvaguardando los datos personales, de conformidad con las leyes de la materia. | SFP | La SFP colaboró con los integrantes del CC-SNA y representantes de organizaciones de la sociedad civil en el grupo de trabajo para la elaboración y revisión de una propuesta de Protocolo de Actuación en materia de contrataciones públicas, el cual será presentado al CC-SNA a fn de ser integrado al Sistema 2 de la Plataforma Digital Nacional "Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas". | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30.2 | 30.2.1 Ejecución de acciones de capacitación en materia de adquisiciones y obras públicas, diseño de procedimientos de contratación pública e identificación de posibles acuerdos colusorios, así como sobre los principios de competencia y libre concurrencia en el mercado por parte de los entes públicos a nivel nacional. | SFP | Impartir en el SICAVISP el curso denominado "Contrataciones Públicas" y difundirlo en la plataforma por medio de banners y en el calendario anual de capacitación | Actividad | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
30.2 | 30.2.2 Ejecutar metodologías para la evaluación del grado de cumplimiento de los principios de competencia y libre concurrencia en el mercado en los procedimientos de adquisiciones a nivel nacional. | SFP | Se promovió reunión con el área competente de la SFP en materia de adquisiciones y compras púbicas con la finalidad de revisar las líneas de acción del Programa de Implementación respecto de los temas referidos para avanzar en su cumplimiento. | Actividad | Otra | 01/01/2023 | 12/31/2023
30.3 | 30.3.1 Desarrollo de capacidades para el entendimiento, uso y adopción del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas por parte de los entes públicos a nivel nacional que participan en procedimientos de contratación pública. | SFP | Se coordinaron reuniones informativas con las instituciones de la APF y con las áreas internas de la SFP, en el primer y cuarto trimestre de 2023, con el objeto de impulsar la implementación de las líneas de acción de la PNA: 1) compartir la metodología para la ejecución de actividades durante 2023; 2) comunicar la planeación de actividades a realizar durante el ejercicio 2024 y la ruta para la integración del reporte de avances correspondiente al año 2023. | Actividad | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
30.3 | 30.3.2 Difusión y apertura del estándar de datos en medios digitales sobre los procedimientos de contratación pública por parte de los entes públicos a nivel nacional que intervienen en estos, con el propósito de divulgarlo a toda la población. | SFP | Se dio seguimiento a la participación de las entidades y dependencias de la APF y de las áreas de la SFP, en la ejecución de las líneas de acción del PI-PNA, mediante la revisión de actividades comprometidas, intercambio de información vía telefónica y correos electrónicos. | Actividad | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
31.1 | 31.1.3 Promoción en los entes públicos a nivel nacional de la apertura de espacios de participación accesibles a la ciudadanía que contribuyan a fortalecer el combate a la corrupción. | SFP | Durante el segundo semestre de 2023, se coordinaron los trabajos del grupo para la conformación de la Coalición por la Integridad Empresarial en México (CIEM) con la participación del Comité de participación Ciudadana, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública. | Actividad | Integridad empresarial | 01/01/2023 | 12/31/2023
33.1 | 33.1.2 Desarrollo de foros para el intercambio de buenas prácticas y experiencias de participación ciudadana en coordinación con organizaciones de la sociedad civil. | SFP | Los días 28 y 29 de noviembre de 2023 se realizó el II Encuentro de Participación Ciudadana y Empresarial contra la Corrupción | Evento | Transparencia y participación ciudadana | 01/01/2023 | 12/31/2023
34.1 | 34.1.1 Desarrollo de una metodología de trabajo entre Gobierno- Sociedad para la creación de aplicaciones digitales incluyentes que sean de fácil acceso y uso, y promuevan la participación social en la vigilancia, combate y control de la corrupción. | SFP | Se dio seguimiento a los avances en el desarrollo de la Plataforma Digital Nacional mediante los informes elaborados por la SESNA, en el marco de la participación de la SFP en las sesiones del Comité Coordinador. | Actividad | Otra | 01/01/2023 | 12/31/2023
34.1 | 34.1.2 Promoción entre los entes públicos a nivel nacional, del uso de aplicaciones digitales que fomenten el control y la admisión de propuestas ciudadanas en materia de combate a la corrupción. | SFP | Se revisaron los informes trimestrales respecto de los avances en el desarrollo de la Plataforma Digital Nacional elaborados por la SESNA, en el marco de la participación de la SFP en las sesiones del Comité Coordinador. | Actividad | Otra | 01/01/2023 | 12/31/2023
34.1 | 34.1.2 Promoción entre los entes públicos a nivel nacional, del uso de aplicaciones digitales que fomenten el control y la admisión de propuestas ciudadanas en materia de combate a la corrupción. | SFP | Se promovió en las Dependencias y Entidades de la APF, los mecanismos de participación ciudadana disponibles en la plataforma digital "Participa". | Entregable | Transparencia y participación ciudadana | 01/01/2023 | 12/31/2023
34.1 | 34.1.2 Promoción entre los entes públicos a nivel nacional, del uso de aplicaciones digitales que fomenten el control y la admisión de propuestas ciudadanas en materia de combate a la corrupción. | SFP | Se revisaron los informes trimestrales respecto de los avances en el desarrollo de la Plataforma Digital Nacional elaborados por la SESNA, en el marco de la participación de la SFP en las sesiones del Comité Coordinador. | Actividad | Otra | 01/01/2023 | 12/31/2023
36.1 | 36.1.1 Desarrollo de metodologías, guías y esquemas de acompañamiento homologados para la implementación y monitoreo de políticas de integridad del sector privado, con énfasis en las MiPymes. | SFP | Se difundieron 11 Infografías y la Guía para el llenado de la solicitud de registro en el Padrón de Integridad Empresarial, así como el Modelo de Política de Integridad Empresarial, en el portal del padrón y en la página web de la Se cretaría de la Función Pública, respectivamente. | Entregable | Integridad empresarial | 01/01/2023 | 12/31/2023
36.1 | 36.1.2 Generación de un banco de datos nacional sobre la adopción y resultados de las políticas de integridad del sector privado, que permita la emisión de informes en datos abiertos. | SFP | En el portal del PIE, se difundió el listado de empresas que obtuvieron exitosamente su registro en el Padrón de Integridad Empresarial | Entregable | Integridad empresarial | 01/01/2023 | 12/31/2023
36.1 | 36.1.3 Fomento de la adopción de mecanismos para la protección de denunciantes de actos de corrupción en las cámaras empresariales. | SFP | Se otorgaron 2 capacitaciones sobre los elementos de la política de integridad, entre estos el "Sistema de Denuncias" a 194 representantes de la CONCAMIN y la CONCANACO. | Actividad | Integridad empresarial | 01/01/2023 | 12/31/2023
36.2 | 36.2.1 Elaboración, en coordinación con representantes del sector empresarial y social, de un diagnóstico sobre los procesos y actividades con mayores riesgos de corrupción en el sector privado, que diferencie los hallazgos por industria, tamaño y ubicación geográfica. | SFP | Se llevaron a cabo diversas reuniones entre el Cómite de Participación Ciudadana , la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de crear la Coalición por la Integridad Empresarial en México (CIEM) | Actividad | Integridad empresarial | 01/01/2023 | 12/31/2023
36.2 | 36.2.2 Fortalecimiento del “Padrón de Integridad Empresarial” de la Secretaría de la Función Pública, respecto a su alcance, incentivos y funcionamiento en coordinación con representantes del sector empresarial y social. | SFP | Se llevaron a cabo reuniones con la DGTI con la finalidad de actualizar y desarrollar los módulos de la Plataforma del Padrón de Integridad Empresarial | Entregable | Integridad empresarial | 01/01/2023 | 12/31/2023
36.2 | 36.2.3 Desarrollo de estándares para la capacitación en materia de diseño e implementación de políticas de integridad en los negocios en coordinación con representantes del sector empresarial y social. | SFP | El 28 de noviembre del 2023, la SFP emitió el Modelo de Política de Integridad Empresarial, mismo que se encuentra alojado en su página web | Entregable | Integridad empresarial | 01/01/2023 | 12/31/2023
36.2 | 36.2.3 Desarrollo de estándares para la capacitación en materia de diseño e implementación de políticas de integridad en los negocios en coordinación con representantes del sector empresarial y social. | SFP | Se otorgaron 13 capacitaciones a 843 representantes de organizaciones empresariales y personas servidoras públicas | Actividad | Integridad empresarial | 01/01/2023 | 12/31/2023
36.2 | 36.2.3 Desarrollo de estándares para la capacitación en materia de diseño e implementación de políticas de integridad en los negocios en coordinación con representantes del sector empresarial y social. | SFP | Se llevaron a cabo diversas reuniones entre el Cómite de Participación Ciudadana , la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de crear la Coalición por la Integridad Empresarial en México (CIEM) | Actividad | Integridad empresarial | 01/01/2023 | 12/31/2023
37.1 | 37.1.2 Fortalecimiento de las Estrategias gubernamentales para el fomento de esquemas de financiamiento público a organizaciones de la sociedad civil, sector privado y academia. | SFP | Preparar los instrumentos necesarios para facilitar y hacer llegar a las instituciones ejecutoras de la APF los formatos necesarios para el reporte de compromisos y avances sobre las líneas de acción del PI-PNA. | Entregable | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
38.1 | 38.1.1 Elaboración de un diagnóstico sobre la implementación de modelos de parlamento abierto (metodología, recomendaciones, buenas prácticas, herramientas digitales, etc.) en el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas. | SFP | Se dio seguimiento a la realización de acciones presentadas por la Secretaria de Gobernación en el marco de su participación en la implementación del PI-PNA. | Actividad | Otra | 01/01/2023 | 12/31/2023
4.1 | 4.1.1 Desarrollo de esquemas de colaboración con la sociedad civil, la academia y el sector empresarial que permitan la retroalimentación permanente de mecanismos de transparencia proactiva sobre faltas administrativas graves y delitos por hechos de corrupción. | SFP | Del primero de enero al 31 de octubre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene registro de 304 trámites genéricos, que son aquellas solicitudes de información que realizan los particulares en términos del artículo 8 Constitucional, diversas autoridades Estatales o Federales como Procuraduría Fiscal de la Federación, Fiscalías Estatales, así como Volantes del Secretario, donde requieren información Financiera o Fiscal de las bases de datos de la Unidad. Estas solicitudes o denuncias ciudadas involucran orperaciones con recursos de procedencia ilícita de los diversos delitos precedetes, entre los que destacan las faltas administrativas graves o delitos por hechos de corrupción. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4.1 | 4.1.2 Definición y difusión de estándares de accesibilidad y datos abiertos aplicables a la información pública respecto a la prevención, denuncia, detección, investigación, resolución y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción. | SFP | A través de las cargas realizadas en el Sistema de Portales de Obligaciones de transparencia (SIPOT), se difundieron de manera trimestral las gráficas de transparencia focalizada en la que se muestra las denuncias más recurrentes. | Actividad | Transparencia y participación ciudadana | 01/01/2023 | 12/31/2023
40.1 | 40.1.1 Identificación de actores que participen en la elaboración de propuestas de mejora de los contenidos curriculares e instrumentos de formación docente con mecanismos de coordinación interinstitucional. | SFP | Se coordinaron diversas reuniones con las personas enlaces de la SEP con la participación de entidades sectorizadas de la dependencia con el objeto de brindar asesoría respecto de la ejecución de las líneas de acción correspondientes en el marco de la implementación del PI-PNA. | Actividad | Otra | 01/01/2023 | 12/31/2023
40.1 | 40.1.2 Ejecución de mecanismos de coordinación entre el Sistema Nacional Anticorrupción y las autoridades educativas del tipo básica, media superior y superior a nivel nacional, para la elaboración de propuestas de mejora a los contenidos curriculares en materia de prevención y combate a la corrupción, formación cívica, ética, integridad y derechos humanos, entre otros. | SFP | Se fortaleció la coordinación con las personas enlaces de la SEP, con el fin establecer los vínculos necesarios que sean requeridos por la SESNA, que lleven a impulsar la incorporación de contenidos en materia de combae a la corrupción en el ámbito educativo. | Actividad | Otra | 01/01/2023 | 12/31/2023
5.1 | 5.1.1 Elaboración de un diagnóstico sobre el estado normativo, operativo y la percepción ciudadana que se tiene de la atención y protección a denunciantes de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, que sirva para elaborar recomendaciones no vinculantes a las autoridades responsables. . | SFP | La encuesta estuvo publicada del 2 Trimestre al 4 Trimestre 2023. | Actividad | Otra | 01/01/2023 | 12/31/2023
5.1 | 5.1.1 Elaboración de un diagnóstico sobre el estado normativo, operativo y la percepción ciudadana que se tiene de la atención y protección a denunciantes de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, que sirva para elaborar recomendaciones no vinculantes a las autoridades responsables. . | SFP | Los resultados fueron entregados por la Coordinación de Vinculación con Ciudadano y Organizaciones Sociales y Civiles (CVCOSC) a la Coordinación de Denuncias y Atención ciudadana (CDAC), el pasado 09/01/2024. | Actividad | Otra | 01/01/2023 | 12/31/2023
5.1 | 5.1.2 Establecimiento de una metodología para el consecuente desarrollo del marco que contemple un procedimiento homologado de protección a denunciantes. | SFP | Se difundió el protocolo en las capacitaciones del curso “Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción”, siendo capacitadas 26,680 personas servidoras públicas. | Actividad | Otra | 01/01/2023 | 12/31/2023
5.1 | 5.1.3 Establecimiento de un mecanismo de seguimiento y evaluación del funcionamiento del marco considerando criterios objetivos y de percepción ciudadana sobre su funcionamiento. | SFP | La encuesta estuvo publicada del 2 Trimestre al 4 Trimestre 2023. | Actividad | Otra | 01/01/2023 | 12/31/2023
8.1 | 8.1.1 Homologación y difusión de criterios de información y datos del modelo de evaluación entre las instituciones relacionadas con los procesos de procuración de justicia de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, con enfoque de Derechos Humanos, perspectiva de género y pertinencia cultural. | SFP | Se dio seguimiento a las instituciones de la APF y áreas de la SFP, respecto de las programación de actividades para la ejecución de esta línea de acción e identificar áreas de oportunidad en la implementación. | Actividad | Mejora de la gestión pública y/o administración pública (Planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público) | 01/01/2023 | 12/31/2023
8.1 | 8.1.2 Ejecución de capacitaciones transversales a nivel nacional, estatal y municipal en materia de generación y aplicación de información que precisa el modelo, entre las instituciones relacionadas con los procesos de procuración de justicia de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción. | SFP | Se dio seguimiento a la programación de cursos de capacitación en materia del Modelo de evaluación del desempeño por parte del área competente de la SFP, a través del SICAVISP. | Actividad | Ética pública y/o profesionalización | 01/01/2023 | 12/31/2023